## 배치계획표
건설사업관리기술인 배치계획표 ( 변경후 )
□ 용 역 명 : 반포면 행정복지센터 신축 건설사업관리용역
□ 용역기간 : 12.5개월(시공단계 : 360일, 시공 후 단계 15일)
구 분 |  | 분 야 | 등 급 | 셩 명 | 소 속 | 기 술 인 배 치 계 획 | [16 empty] | 투 입 기 간 | 투입 월수 | 환산비 | 환산인월수 | 비 고
[6 empty] | 시 공 단 계 | [15 empty] | 시공후
[6 empty] | 1 | 철수 | 2 | 철수 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1
[6 empty] | 2022년 |  |  |  | 2023년 | [10 empty] | 2024년
[6 empty] | 2022-10-07 | 2022-10-12 | 2022-12-20 | 2022-12-30 | 2023-02-27 | 2023-03-27 | 2023-04-26 | 2023-05-26 | 2023-06-25 | 2023-07-25 | 2023-08-24 | 2023-09-23 | 2023-10-25 | 2023-11-24 | 2023-12-24 | 2024-01-23 | 2024-02-07
[6 empty] | 2022-10-11 | 2022-12-19 | 2022-12-29 | 2023-02-26 | 2023-03-26 | 2023-04-25 | 2023-05-25 | 2023-06-24 | 2023-07-24 | 2023-08-23 | 2023-09-22 | 2023-10-24 | 2023-11-23 | 2023-12-23 | 2024-01-22 | 2024-02-06 | 2024-02-23
[6 empty] | 0.1 |  | 0.4 |  | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12 | 12.5
설계 단계 | 책임기술인 | 건축 | 특급 | [20 empty] | 0 | bar: 2024-02-23
| 분야별 기술인 (비상주) | 건축 | 고급 | [20 empty] | 0 | bar: 2024-02-23
|  | 토목 | 고급 | [20 empty] | 0 | bar: 2024-02-23
|  | 기계 | 고급 | [20 empty] | 0 | bar: 2024-02-23
|  | 조경 | 고급 | [20 empty] | 0 | bar: 2024-02-23
|  | 전기 | 고급 | [20 empty] | 0 | bar: 2024-02-23
|  | 통신 | 고급 | [20 empty] | 0 | bar: 2024-02-23
|  | 소방 | 고급 | [20 empty] | 0 | bar: 2024-02-23
|  | [소 계] | [21 empty] | 0
시공 단계 및 시공 후 단계 | 책임기술인 | 건축(변경) | 고급 | 최상묵 | ㈜경동엔지니어링 | 0.1 | 1 | 0.4 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 22.01.20 ~ 24.02.21 | 12.5 | 1 | 12.5 | (2.4개월)추후 근무일수조정
| 분야별 기술인 (상주) | 건축(변경) | 고급 | 김학성 | ㈜경동엔지니어링 | [5 empty] | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 23.04.01 ~ 24.02.21 | 10.9 | 1 | 10.9
|  | 토목(변경) | 고급 | 최계열 | ㈜경동엔지니어링 | 2023-03-26: 1; 2023-04-25: 1; 2023-05-25: 0.5; 2023-10-24: 1; 2023-11-23: 1; 2023-12-23: 0.3 | 23.03.01 ~ 23.05.31 (24.01.08 ~ 24.02.06) | 4.8 | 1 | 4.8 | 증(0.8)
|  | 조경(변경) | 고급 | 비평가 | ㈜경동엔지니어링 | 2024-01-22: 0.6; 2024-02-06: 0.5 |  | 1.1 | 1 | 1.1
|  | 기계 | 고급 | 김형식 | ㈜경동엔지니어링 | 2023-09-22: 0.7; 2023-10-24: 1; 2023-11-23: 1; 2023-12-23: 1; 2024-01-22: 1; 2024-02-06: 0.5 | 23.06.25 ~ 24.02.06 | 5.2 | 1 | 5.2 | 감(0.8)
|  | 건축(안전) | 고급(변경) | 신영재 | ㈜경동엔지니어링 | 0.1 |  | 0.4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 23.02.27 ~ 24.02.21 | 12 | 1 | 12
|  | 전기 | 중급 | 임기석 | ㈜한진엔지니어링 | 2023-07-24: 0.9; 2023-08-23: 1; 2023-09-22: 1; 2023-10-24: 1; 2023-11-23: 1; 2023-12-23: 1; 2024-01-22: 1; 2024-02-06: 0.5; 2024-02-23: 0.1 | 23.05.26 ~ 24.01.22 | 7.5 | 0.926 | 6.945
|  | 통신 | 특급 | 송동일 | ㈜한진엔지니어링 | 2023-09-22: 0.5; 2023-10-24: 1; 2023-11-23: 1; 2023-12-23: 1; 2024-01-22: 1; 2024-02-06: 0.5 | 23.08.24 ~ 24.02.06 | 5 | 0.754 | 3.77
|  | 소방 | 초급 | [20 empty] | 0 |  |  | 주1회이상
|  | [소 계] | [21 empty] | 59 |  | 57.215 | 변동없음 | bar: 2022-10-11; 2022-12-29; 2023-03-26 to 2024-02-23
기술지원 기술인 |  | 건축 | 고급 | 박원섭 | ㈜경동엔지니어링 | [18 empty] | 12 | 전체 인월수의 15% | 6.975 | 월1회이상 | bar: 2022-10-11; 2022-12-29; 2023-03-26 to 2024-02-06
|  | 토목 | 고급 | 김영덕 | ㈜경동엔지니어링 | [18 empty] | 12 | bar: 2022-10-11; 2022-12-29; 2023-03-26 to 2024-02-06
|  | 기계 | 고급 | 김수광 | ㈜경동엔지니어링 | [18 empty] | 12 | bar: 2022-10-11; 2022-12-29; 2023-03-26 to 2024-02-06
|  | 조경 | 고급 | 비평가 | ㈜경동엔지니어링 | [18 empty] | 3 | bar: 2023-11-23 to 2024-02-06
|  | 전기 | 고급 | 윤동진 | ㈜한진엔지니어링 | [18 empty] | 12 |  | 1.226 | 월1회이상 | bar: 2022-10-11; 2022-12-29; 2023-03-26 to 2024-02-06
|  | 소방 | 중급 | 정학진 | ㈜한진엔지니어링 | [18 empty] | 1.6 | 0.828 | 1.325 | 주1회이상 | bar: 2023-05-25 to 2024-02-06
|  | [소 계] | [23 empty] | 9.525
[합 계] | [25 empty] | 66.74
* 본 배치계획서는 계약시 공정표 및 현장실정에 맞게 상기 총 인월수 범위내에서 발주청과 협의하여 조정 할 수 있음.
* 소방분야 감리원 기계 및 전기분야 자격을 함께 취득한 자이어야 함.
* 용역기간은 공사기간 변경시 증감된 기간 만큼 배치계획 변경 등으로 조정할 수 있음.
* 기술지원기술인은 매월 1회 이상 현장방문하여 시공상태를 종합적으로 점검·확인·평가하고 기술지도하여야 함 (단, 소방감리는 주 1회 현장방문)
Note on Q27: 2023.07.01 전기상주
Note on S28: 2023.09.07 통신상주

## 사무원비용산출(2) (hidden)
[별첨1] 사무원 비용 산출근거
<산출근거 : 2020년 상반기 건설업 임금실태 조사 보고서>
1. CM용역 기간 | #REF!
2. 보통인부 | 138290
3. 공사비 | #REF!
4. 배치인원 적용 | #REF!
◐ 1인 총비용(적용단가 X 용역기간) |  | #REF!
| #REF! | #REF!
| 최종합계 | #REF!
■ 공사비별 배치인원수
구 분 | 적 용 | 인원수 | 비 고
공사비 1000억이하 | 보통인부 | 1
공사비 1000억이상 | 보통인부 | 2
■ 월별 단가 산출
구 분 | 적 용 | 산출근거 |  |  | 금 액 | 단 위 | 비 고
기 본 단 가 | 노무비 | 상여금400%, 퇴직적립금100% |  |  | 4394548 | 원
| 138290 | X 22일 X 16/12 + 138,290원 X 22일 X 16/12 X 1/12 |  |  | 4394548 | 원
적 용 단 가 | 인 원 |  |  |  |  | 원
공사비1000억 이하 | 1 | × | 4394548 | = | 4394548 | 원
공사비1000억 이상 | 2 | × | 4394548 | = | 8789096 | 원

## 건설백서 (hidden)
[별첨4] 건설백서 비용 산출근거
<산출근거 : 실비정액>
1. 용 역 기 간 | #REF!
■ 건설백서 비용
구 분 | 단 가 | 수 량 | 금 액 | 비 고
건설백서 | 8000000 | 1 | 8000000 | 현장당 각1부
계
■ 비용 산출
구 분 | 산 출 근 거 |  |  |  | 금 액
- 건설지제작(300면, 1부,칼라64면,흑백236면,100권 제작-하드커버&양장제본 적용)-회당
. 기획(현장협의 포함) : 1식 X 900,000 |  |  |  |  | = | 900000
. 내지편집(칼라) : 100원/면 X 64면 X 100부 |  |  |  |  | = | 640000
. 내지편집(흑백) : 75원/면 X 236면 / 100부 |  |  |  |  | = | 1770000
. 준공촬영 및 편집 : 1회 X 450,000 X 2인 |  |  |  |  | = | 900000
. 지 대 : 65,000원x10연(120g 스노우지, A1) |  |  |  |  | = | 650000
. CTP출력(칼라+흑백): 62판 X 12,500 |  |  |  |  | = | 775000
. 인 쇄 : 62판 X 12,500 |  |  |  |  | = | 775000
. 표지(디자인+코팅+지대) : 1식 X 500,000 |  |  |  |  | = | 500000
. 제 본 비 : 10연 X 28,000 |  |  |  |  | = | 280000
. 표지(하드커버) : 100권 X 7,000 |  |  |  |  | = | 700000
. 물류 및 기타공과잡비 : 1식 X 110,000 |  |  |  |  | = | 110000
계 | [5 empty] | 8000000